## Result
요청번호 | 상태 | DESIGNPART | REQ_TITLE | REQ_USER_ID | 요청자 | 작업ㅈ | HOGI | REQ_TYPE | REQ_CAUSE | PRIORITY | REQ_DETAIL | ANS_DETAIL | CRE_DATE | MOD_DATE | 등록일 | 수정일
04672 | CRT | 기계 |  | 2035391 | 강민욱 | 김영환 | 210982L01 88베이커리카페 증축공사 | 입력오류메시지 | 기타 | 시급 | MAIN OPB 홀 불일치 정합성 체크 팝업 요청드립니다. (- MAIN OPB HOLE SIZE : 187 X 2017 / BOX: 164 x HH-86) 대표호기 세로치수는 일치하나 가로 폭은 상이하게 오설계되었습니다.오류방지를 위해 요청드립니다. 측면 OPB 적용으로 CAR WALL 주석상 MAIN OPB HOLE SIZE : SPECIFY로 입력되었으며 설계자가 수기 변경중 치수 오지정 OPB 사이즈가 변수로 지정된 OPB가 SPECIFY로 작성되는 것으로 조회되며, 첨부파일의 OPB가 변수 치수로 확인되오니 참고부탁드립니다. | 전산화담당자가 기입하는 란입니다. 작업담당자만 기입 가능합니다. | 20260804110202 | 20260806082759 | 202608 | 202608
04654 | RLS | 기계 |  | 2036428 | 윤동휘 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | [중간빔 디플렉터 주석 보완] 요청사항 : B182F 주석 수정 (첨부 참조) 요약 : LA1~LA3 --> LA 로 변경 / SPECIFY 검토 후 문장 삭제 유도 문구 추가 변경사유 : 도면 상 LA1~3 없으므로 LA로 변경하여 제작사 혼선 방지 / 설계자 지침 추가하여 혼선 방지 | 전산화 완료. PID -B182F | 20260724114712 | 20260804102143 | 202607 | 202608
04628 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | E15946 CHUM [북미] | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | CAR FRMAE 미수배 수배로직 CAR SAFETY 확인요망 | 전산화 완료. GSB490DK에 대한 수배조건 추가. PID -PICK_B121A | 20260722110752 | 20260803130506 | 202607 | 202608
04619 | CRT | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N29043L03 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 10101584G0200 COVER 수배되어야 하나, 도면 내 PP값 범위와 수배로직의 PP값 조건이 상이하여 미수배됨. 검토 후 수정 요망. | 전산화담당자가 기입하는 란입니다. 작업담당자만 기입 가능합니다. | 20260721195338 | 20260722135215 | 202607 | 202607
04605 | RLS | 기계 |  | 2034182 | 이재홍 | 김영환 | N28079L01 | 수배로직 | 품질향상 | 보통 | BOM_E321A에 해당 문구 추가 1) 조건 : (주석에 ,?V4612?,?V04612?,?V004612?,?V0004612? 포함) + (BG=CA+100이 아닐 때) -------- 조건 2개 2) 정합성 출력 내용 : "V0004612 적용 시 CEILING ASSY(E321A) 및 ISOLATION BRKT(E321A16) 주석에 KE =[$ {K4} $], KF=[$ {K4} + 20 $]로 변경 적용돼었는지 확인할 것. (BG 비표준 값 반영)" 3) 참고 : [$ {K4} $]는 [$ 5*(round(((({AA_FRAME} - ({EL_ECCA} + 50)) * 0.5) + 12.5)/5,0)) $] <----- CAL_NEXBRAND_CMT LINE 97 참고 하되, +52.5가 아니라 +12.5임을 참고할 것. 4) 적용 사유 : 품질개선회의 안건 (NEX-G CEILING ASSY ISOL. 브라켓 밀착 불량 개선 요청) - 설계자가 주석에 V0004612 도면 적용 시 (BG-CA-100)/2를 KE에 적용하지 않는 것을 방지하기 위함 (BG =/= CA+100) | 전산화 완료. PID -BOM_E321A | 20260720084811 | 20260812100425 | 202607 | 202608
04602 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | E15351L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 선박용 GY17,20 MRL 현장, CWT BG=800, 현대중공업 ( HD ) 고객사일경우 아래와 같이 수배요청드립니다. (첨부파일 참조) 1. 신규 SUBWEIGHT FC 15KG - 18110851G0100 2. 신규 CWT FRAME ASSY -18110289G9300 | 전산화 완료. (HD고객사 작업자 안전 확보를 위한 서브웨이트 15KG 표준화) PID -SH_PB181B -SH_B181B -SH_PB181A | 20260716171145 | 20260721093233 | 202607 | 202607
04598 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | E15351L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 선박용 GY17,20 MRL 현장, 현대중공업 ( HD ) 고객사일경우, SUBWEIGHT 철판으로 무조건 수배요망 (첨부 엑셀파일 참조) *사유: 고객사 요청으로 FC, 15KG 을 요청하여 초기 전산화진행하였으나, 제작업체에서 제작불가 통보를 함. 표준화 전까지 임시로 철판자재를 수배하도록 전산화 요청드림. (첨부 메일 참조) | 해당 건 다시 요청할 예정으로, 현재 요청은 반려 처리. | 20260716130823 | 20260720094926 | 202607 | 202607
04594 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N28895L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | MC FOUNDATION 도면과 주석 정합성 불일치하므로 검토 후 로직 수정반영 부탁드립니다. | 전산화 완료. MC FOUNDATION 방향 구분하여 주석 내용 수정. PID -A103A | 20260716101458 | 20260724112743 | 202607 | 202607
04546 | CRT | 기계 |  | 2028379 | 서동기 | 김영환 |  | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 김영환M, PLAN-C 취소 로직 정리 요청 건 메일 참고로 하여 직접 진행하신 품목에 대하여 로직 정리 부탁드립니다. | 전산화담당자가 기입하는 란입니다. 작업담당자만 기입 가능합니다. | 20260709090853 | 20260709113320 | 202607 | 202607
04533 | RLS | 기계 |  | 2037319 | 양예림 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 보통 | CAR CABLE HANGER 주석 요청드립니다. (기존에 12810037에서 12810140 도면을 분리하면서 로직만 변경 요청함 (요청번호 03827)) 12810140 수배시 TL=[$ {EL_ECEE} + 190 $] | 전산화 완료. PID -B128A01 | 20260708090740 | 20260709162309 | 202607 | 202607
04500 | RLS | 기계 |  | 2037564 | 김종석 | 김영환 |  | 수배로직 | 품질향상 | 시급 | 북미 SILL SUPPORT 변경에 따른 1SSO, 2SSO HATCH SILL ASSY 수배로직 요청 드립니다. -첨부파일 참고하여 수배로직 전산화 필요 -김영환M 협의 완료 | 전산화 완료. 1) PID -EL_PC371A02 -EL_PC371A01 -PICK_C371A_ASME 2) 내용 2-1) 37110181 - SILL SUPPORT 수배 변경 (37110184→37110299) - HATCH SILL 수배 확인 및 변경 2-2) 37110240 - SUPPORT PLATE 변경에 따른 HATCH SILL ASSY 자재 버전업 - SILL SUPPORT 수배 변경 (37110184→37110298) - JJ 1372 사양 추가에 따른 신규 로직 추가 (G03,G04) - TOE GURAD는 별도 수배로 구성 | 20260702152825 | 20260708082622 | 202607 | 202607
04497 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | E15306L03 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 1:1로핑, WBLXSH 기종의 CWT FRAME ASSY 수배조건 첨부 파일의 AS-IS 부분을 TO-BE와 같이 수정 요청드립니다. | WSH,WLSH기종 수배조건 추가 전산화 완료. PID -SH_PB181A | 20260702002626 | 20260713103713 | 202607 | 202607
04450 | CRT | 기계 |  | 2034808 | 김선휘 | 김영환 | TEST-625988 | 수배로직 | 서비스 | 보통 | MRL에서 GY가 아닌 기종 & 슬라이딩 가이드슈 적용 일 때 GY 기종용 OILER (12700005) 수배 제외 및 수배되는 슬라이딩 가이드슈 타입에 맞는 OILER로 수배되도록 로직 수정 요청 | 전산화담당자가 기입하는 란입니다. 작업담당자만 기입 가능합니다. | 20260624171723 | 20260630085743 | 202606 | 202606
04439 | RLS | 기계 |  | 7003286 | 전동근 | 김영환 | 211348L23 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | 211348L23 원주푸르지오더센트럴 현장 EL_PB183C01_2 BUFFER SUPPORT BRACKET 자재 미품목 발생되어 수배로직 검토 요청드립니다. | CWT BUFFER SUPPORT 미수배 조건에 생산거점 조건 추가하여 로직 수정 완료. 다시 작업 진행해보시기 바랍니다. PID: AUTO_EL_ZERR_M5 | 20260623180534 | 20260625153705 | 202606 | 202606
04310 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | N28646L01 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | BUFFER SUPPORT BRACKET 미품목 발생하여 전산 요청드립니다. EL_PB183C01_2 BUFFER SUPPORT BRACKET (시뮬 PID : EL_PB183C01, 미품목 : AUTO_EL_ZERR_M5,572번째줄) | 전산화 완료. PID -AUTO_EL_ZERR_M5 | 20260608165157 | 20260616145954 | 202606 | 202606
04309 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 213380L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | SAFETY GUARD 12110719G91~94 수배 될 경우, 하기 조건일 경우 아래 자재 추가 수배되도록 수배로직 구성 요청드립니다. 조건 1) SAFETY GUARD 12110719G91~94 수배 조건 2) EE=655 이하 자재번호 : 12110700G01 별도 수배 | 전산화 완료. 1) PID -EL_PB121A11 2) 내용 12110719G91&G93 수배할때만, 12110700 수배 되도록 전산화. | 20260608145251 | 20260709113252 | 202606 | 202607
04294 | RLS | 기계 |  | 2036428 | 윤동휘 | 김영환 | 213146L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | BRACE ROD 길이 미달 JQPR 에 대한 재발방지 건 [주석 출력 요청] PID : B121A (CAR FRAME) 조건 : (1) 기종 : ?GT? (2) 생산거점 : 국내 (3) {ECBB-ECEE} > 1100 주석 : 후면 BRACE ROD 는 12100538G92 로 변경 적용할 것 | 전산화 완료. PID -B121A | 20260604161744 | 20260608111015 | 202606 | 202606
04283 | RLS | 기계 |  | 2035570 | 김영환 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | 211728Y78-P 해당 현장 앙카볼트 자재 기존 품번으로 원복 요청 건 - 요청팀: 글로벌물류팀 - 요청일자: 5/28 - 원복 내용: 18210703G0400 -> HX00002WH0400 | 2026.05.29 원복 처리 완료. | 20260602142641 | 20260604101249 | 202606 | 202606
04275 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 213380L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | PICK_E322A_OB 에서 대표 재질 추가 부탁드립니다. ?MTC_MTX? 재질 의 경우, 재질코드 HM 수배 되도록 로직 구성 필요. | 전산화 완료. PID -PICK_E322A_OB | 20260601171519 | 20260602143058 | 202606 | 202606
04272 | RLS | 기계 |  | 2030985 | 이민규 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 보통 | [차세대 루젠] Dual SW GOV. TENSION SHEAVE 수배로직 변경 전산화 요청 - 대상 모델 : LUXEN-G, NEX-G (MR), NEX-G (MRL) - 적용 기준 : 기본사양으로 적용 - 설계 적용 : 7월1일~ - 기 수주/설계 현장 대응 여부 : 시리즈현장 제외 | 전산화 완료. PID -EL_PA116A | 20260601161655 | 20260702113233 | 202606 | 202607
04266 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N28490L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | N28490L01 호기 CH-HH=300이나, CH-HH=400용 표준자재 수배됨. 수배로직 검토 후 수정반영 요망. | 검토결과 13110027는 250≤(CH-HH)≤400 범위의 자재로 문제가 없는것으로 확인됩니다. | 20260601095506 | 20260604145309 | 202606 | 202606
04176 | CRT | 기계 |  | 2033534 | 김정원 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | 북미 GU70 1:1 로핑 MR 신규 수배로직 등록 요청 건 입니다. 승강로부품개발팀(법인) ITEM이 추가되어 수정된 수배자료(Rev.A) 첨부하여 다시 요청 드립니다. | 전산화담당자가 기입하는 란입니다. 작업담당자만 기입 가능합니다. | 20260519170335 | 20260805141337 | 202605 | 202608
04114 | RLS | 기계 |  | 2037319 | 양예림 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | 12410224 SHEAVE COVER 수배 수량 2EA로 변경 부탁드립니다. PID: EL_PB124A01 LINE: 84~97 | 전산화 완료. PID -B124A01 | 20260515130451 | 20260518085700 | 202605 | 202605
04105 | RLS | 기계 |  | 7003286 | 전동근 | 김영환 | 213788L01 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | 213788L01 에너지저장장치 화재안전 실증플랫폼 현장 CEILING ASSY 자재 미품목 발생되어 수배로직 검토 요청드립니다. 영업사양 : CDS34 | 해당 현장 비표준설계로 진행하시기 바랍니다. | 20260514142018 | 20260521094507 | 202605 | 202605
04079 | RLS | 기계 |  | 2034182 | 이재홍 | 김영환 |  | 수배로직 | 품질향상 | 보통 | 자재번호 리비전에 따른 수배로직 변경 요청드립니다. 1. 변경 PID : EL_PE322B12 2. 변경 내용 : 45번째 줄 EL_PE322B12_4를 하기와 같이 변경 AS-IS : 32200386G0500 TO-BE : 32200386G050A 3. 변경 사유 : 품질개선회의 안건 (카 내부 비상사다리함 커버 탈락 현상 방지) ※원가 상승 : 필요 시 해당 내용 송부드리겠습니다. | 추가 검토요청 필요하여 반려처리함. | 20260512113935 | 20260518093359 | 202605 | 202605
04071 | RLS | 기계 |  | 7003286 | 전동근 | 김영환 | 212411L01, L02 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | 212411L01, L02 현장 SUBWEIGHT, SUPPORT ANGLE 자재 미품목 발생되어 수배로직 검토 요청드립니다. | 해당 현장 비표준설계로 진행하시기 바랍니다. | 20260511164952 | 20260521094415 | 202605 | 202605
04056 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N28107L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 당현장 수평횡락 현장이나, 후락용 MC FOUNDATION 수배됨. 수배로직상 MC BEAM 방향 조건이 미기재되어 후락용이 수배되는 것으로 사료됨. 검토 후 수배로직 수정 반영 요청. | 전산화 완료. PID -EL_PA103A | 20260508221814 | 20260526102617 | 202605 | 202605
04019 | RLS | 기계 |  | 7008431 | 심창화 | 김영환 | N28162L01 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | 표제현장 CAR WALL 외작으로 NO_F/P 이나, FACE PLATE 미품목 발생하였습니다. 확인 후, FACE PLATE 자재 전산화 조치 요청드립니다. | 전산화 완료. PID -CAL_WALLTYPE (이지은M 수정) | 20260506121109 | 20260515130419 | 202605 | 202605
03994 | RLS | 기계 |  | 2035308 | 이대현 | 김영환 | 209552L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | EL_ETM : ,GETM6.0HA,GETM6.0HB,GETM6.0HC + EL_ECWTP : R 위 사양에 대하여 MC FOUNDATION 주석로직(A103A)의 KR, KL 계산식 수정 요청드립니다. KR = EL_ECVER + 200 + EL_DMRCDEP - 20 - 100 KL = EL_EHV - EL_ECVER - EL_EPPY + EL_DMRCDEP - 20 - 100 | 전산화 완료. PID -A103A | 20260428151838 | 20260522151806 | 202604 | 202605
03971 | RLS | 기계 |  | 2033984 | 정선우 | 김영환 | N27986 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | N27986L04 현장 확인시 천장 주석에서 WORKING DWG 가공도 측면 보강 길이가 상이합니다. 냉온풍기 적용시 30으로 수배가 맞으므로, 두개 조건 모두 만족시 DWG.32112301G11 참고하여 제작할 것. (TOE GUARD BRKT 부착할 것) 단 냉온풍기 적용되므로 RS값 30으로 제작할 것. 문구로 반영이 필요해보입니다. | 전산화 완료. PID -CAL_CEILING_REINFORCE_CMT | 20260423142602 | 20260602101613 | 202604 | 202606
03963 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 213216L01 | 수배로직 | 품질향상 | 시급 | 수배로직 상 수배된 CWT측 BUFFER FOOTING 과 BUFFER BLOCKING 간 결합 HOLE이 일치하지 않습니다. BUFFER FOOTING 오 수배로 진행되고 있는 것으로 확인됩니다. | 전산화 완료. PID -EL_PB183D01 | 20260422171000 | 20260518171855 | 202604 | 202605
03961 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N28060L09 | 수배로직 | 기타 | 시급 | ROPE END EL_PB181A03 미수배되나, 미품목 알림 메세지 누락됨. 검토 후 미품목 내역 기재되도록 전산 반영 요청. | 전산화 완료. PID -AUTO_EL_ZERR_M5 | 20260422154256 | 20260514171309 | 202604 | 202605
03959 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N27920L02 | 수배로직 | 기타 | 시급 | NEX MRL의 경우, 본수에 따라 CEILING ASSY의 TAP PLATE가 변경됩니다. CEILING ASSY의 하위 BOM인 ISOLATION ASSY BOM으로 구분이 가능하나, 실제 천장반 작업시에는 주석을 주로 참고하여 작업하기에 작업자 혼선예방을 위하여 CEILING ASSY에 ISOLATION ASSY와 TAP PLATE 사양 기입 요청을 수신하였습니다. NEX MRL의 경우, CEILING ASSY에 ISOLATION ASSY와 TAP PLATE 길이 주석이 출력되도록 전산반영 부탁드립니다. [첨부메일 참고] | 전산화 완료. (NEX MRL일 경우 TAP PLATE 길이 출력) PID -CAL_NEXBRAND_CMT | 20260422114440 | 20260511132235 | 202604 | 202605
03948 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | 신안산선 현장의 경우, 이중구조 & 비표준 방화도어 적용됩니다. 다만, 기존 이중구조 현장의 경우, HATCH DOOR 주석부에 이중구조로 인해 COVER가 부착된다는 내용의 주석이 기재되나, 신안산선은 비표준 HATCH DOOR 적용되며 해당 주석이 누락되고 있습니다. 신안산선 현장들의 경우, HATCH DOOR ASSY 주석부에 하기와 같이 주석이 출력되도록 전산반영 부탁드립니다. [생산요청] 문구 : "- HATCH DOOR 구조 : 이중구조 (스펀지 제외)" | 전산화 완료 PID -D375A | 20260421143316 | 20260506115209 | 202604 | 202605
03947 | RLS | 기계 |  | 2035847 | 서지호 | 김영환 | 213638L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 1. CAL_NEXBRAND_CMT - ver 120 기준 151,152,153,154 줄 삭제처리 요청드립니다. - CDS19_1의 경우 170번째줄 '내측 적용'으로 대응 가능하므로 확인 부탁드립니다. 2. 170번째줄 조건(CDS19, CB-EE<514 등)에 더해 구출구 적용일 시 하기 기계에러 메세지 표시 부탁드립니다. 'Fan Hole 내측 적용되므로 구출구 간섭 여부 확인 부탁드립니다.' | 전산화 완료. PID -CAL_NEXBRAND_CMT | 20260421135547 | 20260506120614 | 202604 | 202605
03900 | RLS | 기계 |  | 2024446 | 곽민철 | 김영환 | 209273L03 | 정합성검토 | 서비스 | 시급 | 1. EL_PB183A01, 해당 항목 중 101 ~ 103줄 항목에 "ETS 적용 and PIT=2500 초과 시 하기 자재들 수배되도록 전산 로직 추가 요청." 2. 조건 (ETS 적용 and PIT=2500일 경우에 수배되는 자재와 동일) -> BUFFER 수배. -> 18410121 BUFFER FOOTING도 주석도 동일하게 수배. -> BUFFER BLOCKING 버퍼 수량에 맞게 수배. -> BUFFER 수량에 맞게 OIL (BUFFER) 수배 | 전산화 완료. PID -B183B01 -EL_PB183B01 -EL_PB183A01 | 20260414154840 | 20260527170139 | 202604 | 202605
03883 | RLS | 기계 |  | 2035308 | 이대현 | 김영환 | E15819L08 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 전산요청 03668에 요청드렸던 내용이나, 2번 내용 수정하여 재요청드립니다. (03668 전산요청에 해당 주석 삭제 요청드렸으나, 삭제 반영되지 않은 상태입니다. 해당 주석 삭제가 아닌 주석 변경이 필요하여 재요청드립니다.) [천장 발 보호판 관련 주석] 1. CD191A, CD199A, CD319A, CD399A 천장 + EL_BWCAD : D조건의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663G02 적용하여 작업할 것."으로 변경 2) " - V0023665G** 도면 적용하여 출입구측 보강 높이 변경 및 따냄 작업할 것" 주석에서 G01~04로 입력되는 주석을 순서대로 G05~G08로 변경 2. CD191A, CD199A, CD319A, CD399A 이외의 천장 + EL_BWCAD : D조건의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663 적용하여 작업할 것." 주석을 "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663G02 적용하여 작업할 것." 로 변경 3. 천장 INTERIOR 적용 + EL_BWCAD : D 조건의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663 적용하여 작업할 것." 주석 삭제 4. 천장 이중구조 미적용의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663 적용하여 작업할 것." 주석을 "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663G01 적용하여 작업할 것."로 변경 | 전산화 완료. PID -CAL_CEILING_PAD_CMT -CAL_CEILING_REINFORCE_CMT | 20260413163608 | 20260512145022 | 202604 | 202605
03870 | RLS | 기계 |  | 2035391 | 강민욱 | 김영환 | 공통 | 기준정보변경 | 전산화율 향상 | 시급 | NewYzer(중저속) 용량 1200, 속도 105, 최대승강행정110m, 최대 카자중 2100 구간 duty table상 컴펜 체인 사양은 EF05&EF15 이나 컴펜 영업사양에 해당 인자값 없습니다. | PLM에 해당 컴펜종류 사양값 추가완료. | 20260410090148 | 20260522135055 | 202604 | 202605
03843 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 213380L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 전망&누드에서 CWT FRAME 도장 주석 출력 요청드립니다. WB기종 [ROPE]에서는 NUDE COLOR 도장 전산되어 있으나. GT 기종에서는 수배로직 구성되어있지 않습니다. PID B181A 에서 178번줄을 GT 기종에서도 출력 될 수 있도록 전산 요청드립니다. 178 EL_AUSE ,?N?,?O? EL_CHC !N GL_CODE_B181A !?18300035? L_CMT - NUDE TYPE, COLOR : {EL_CHC} CMT {CMT}{L_CMT} | 전산화완료. PID -B181A | 20260407160649 | 20260429132804 | 202604 | 202604
03833 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | 209030L13 양주 옥정 물류창고1BL (PLAN-C 7-2-2-3 NEX-MRL TM BED ASSY 관련)_원복요청 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 1. 新전산요청번호: 03601 원복요청건 2. 요청사항 : 기존 AS-IS 자재번호로 로직수정 부탁드립니다. 사유: PLAN-C 7-2-2-3 NEX-MRL TM BED ASSY drop 됨 | 원복 완료. | 20260406124616 | 20260409160317 | 202604 | 202604
03831 | RLS | 기계 |  | 2024438 | 김태균 | 김영환 | 없음 | 정합성검토 | 기타 | 시급 | 1. 자재번호 : 10310725G9100 STEP(MC ROOM) BOM 반영 시 정합성 로직에 아래 문구 생성 될 수 있도록 부탁 드립니다. 2. 정합성 내용 : 기계실 발판에서부터 중간봉 위치 0.85M 이상 반영 유무 확인할 것. | 전산화 완료. PID -BOM_A103B | 20260406101015 | 20260407100803 | 202604 | 202604
03827 | RLS | 기계 |  | 2037319 | 양예림 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | 12810037G01~G06, G11~G16 자재가 기존에는 T19EX, T30 공통으로 쓰였으나, T30은 12810140 도면으로 분리되었습니다. 수배기준은 기존과 같으나 T19_EX와 T30 구분하여 로직 변경 요청드립니다. 자재번호 관련 파일 첨부드립니다. | 전산화 완료. PID -EL_PB128A01 | 20260403155445 | 20260409153414 | 202604 | 202604
03807 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N28009L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | N28009L01호기 수평횡락 현장으로서, CWT SUSPEN SHEAVE의 ADAPTOR는 후락&수평횡락용이 수배되었으나, CWT SUSPEN SHEAVE는 사선횡락용이 수배되어 정합성이 불일치함. CWT SUSPEN SHEAVE 수배로직 검토 후 수정반영 요청. | 전산화 완료. PID -EL_PB124B | 20260401132740 | 20260409114639 | 202604 | 202604
03791 | RLS | 기계 |  | 2036649 | 장인자 | 김영환 |  | 수배로직 | 품질향상 | 시급 | [품질개선회의]안건인 TM TYPE(GY35) SHEAVE ROPE COVER 누락 개선 건(3341)으로 진행했던 전산화 수배로직 수정 요청드립니다. 1. SAFETY GUARD(GY17~25, GY35A, GY35B) - SGS/RGS반영에 따른 G NO. 분리의 건 SGS 적용(G01~G08) RGS 적용(G09~G15) *상세 내용은 첨부파일 참고 부탁드립니다. | 전산화 완료. PID -EL_PB121A02 | 20260330152612 | 20260506112931 | 202603 | 202605
03756 | RLS | 기계 |  | 2036274 | 유형근 | 김영환 | 208561L01 | 정합성검토 | 기타 | 시급 | 1. 18110333 CWT FRAME 수배 시 2. "서브웨이트와 CWT 사이드 프레임 간섭 여부 검토" 정합성 메시지 출력 | 전산화 완료. PID -BOM_B181A | 20260324104814 | 20260401132020 | 202603 | 202604
03726 | RLS | 기계 |  | 7003286 | 전동근 | 김영환 | 212133L10 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | 212133L10 부산문현푸르지오트레시엘 현장 CAR DOOR 자재 미품목 발생되어 수배로직 검토 요청드립니다. | 전기에러메세지 참고해서 적용코드를 변경 후, 다시 작업하시기 바랍니다. (전기에러메세지 -> !!종전 검사기준!! (2019.03.28)아닌지 확인 후 설계진행) | 20260318161644 | 20260401165754 | 202603 | 202604
03688 | RLS | 기계 |  | 2035308 | 이대현 | 김영환 | 205216L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 천장 이중구조 적용(EL_BWCAD : D) 으로 영업사양 지정돼있을때, 다음과 같이 주석 출력되는 조건 수정 요청드립니다. [천장 발 보호판 관련 주석] - CEILING PLATE WORKING DWG VD5663 적용하여 작업할 것. - V0023665G** 도면 적용하여 출입구측 보강 높이 변경 및 따냄 작업할 것 [이중구조 REINFORCE, COVER 관련 주석] - SOUNDPROOF WORKING DWG. : 32100038G_L_L_L_L_. - 32100038 변수값 : E1=, E2=, FA=, FB=,FH= 단, "- V0022069 도면 참조하여 COVER 따냄작업 할 것-OPER BRKT 자리확보" 주석은 위 주석 삭제되어도 현재 조건에 동일하게 출력 - CEILING PLATE HOLE DWG : - CEILING PLATE REINFORCE DWG : - CEILING PLATE COVER DWG : ===================================================== [천장 발 보호판 관련 주석] 1. CD191A, CD199A, CD319A, CD399A 천장 + EL_BWCAD : D조건의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663G02 적용하여 작업할 것."으로 변경 2) " - V0023665G** 도면 적용하여 출입구측 보강 높이 변경 및 따냄 작업할 것" 주석에서 G01~04로 입력되는 주석을 순서대로 G05~G08로 변경 2. CD191A, CD199A, CD319A, CD399A 이외의 천장 + EL_BWCAD : D조건의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663G02 적용하여 작업할 것." 주석 삭제 3. 천장 INTERIOR 적용 + EL_BWCAD : D 조건의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663 적용하여 작업할 것." 주석 삭제 4. 천장 이중구조 미적용의 경우 1) "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663 적용하여 작업할 것." 주석을 "- CEILING PLATE WORKING DWG VD5663G01 적용하여 작업할 것."로 변경 [이중구조 REINFORCE, COVER 관련 주석] 1. CD191A, CD199A, CD319A, CD399A 천장 + EL_BWCAD : D조건의 경우 1) 주석 삭제 "- SOUNDPROOF WORKING DWG. : 32100038G_L_L_L_L_. - 32100038 변수값 : E1=, E2=, FA=, FB=,FH=" 2) 주석 추가 "- CEILING WORKING DWG. : 32100231G_L_. (FL=SPECIFY)" 2. CD191A, CD199A, CD319A, CD399A 이외의 당사 표준 천장 (인테리어 미적용) + EL_BWCAD : D조건의 경우 1) 주석 삭제 "- SOUNDPROOF WORKING DWG. : 32100038G_L_L_L_L_. - 32100038 변수값 : E1=, E2=, FA=, FB=,FH=" 2) 주석 추가 "- CEILING PLATE REINFORCE DWG : - CEILING PLATE COVER DWG : " 3. 천장 INTERIOR 적용 + EL_BWCAD : D 조건의 경우 1) 중복 주석 삭제 "- CEILING PLATE HOLE : ________________" | 전산화 완료. PID -CAL_CEILING_PAD_CMT | 20260316082356 | 20260326154038 | 202603 | 202603
03687 | RLS | 기계 |  | 7008431 | 심창화 | 김영환 | N28188L01 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | N28188L01, L02[신세대상가] 국내 현장, 속도 90, 오일버퍼 사양 OBC16K -> CAR, CWT BUFFER 류 자재 미품목 발생됩니다. + 완충기 부품 인증없음으로 확인됩니다. 확인 후, 전산화율 향상을 위해 작업 요청 부탁드립니다. | 해당 오류메시지 무시하고, 설계 진행하시기 바랍니다. | 20260313202925 | 20260326165548 | 202603 | 202603
03686 | RLS | 기계 |  | 7008431 | 심창화 | 김영환 | N28055L01 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | N28055L01, L02[서부타워] 국내+상해 현장, 속도 90, 오일버퍼 사용현장 CAR, CWT BUFFER BLOCKING 자재 미품목 발생됩니다. 확인 후, 전산화율 향상을 위해 작업 요청 부탁드립니다. | PLAN-C 적용으로 인한 미품목 발생으로, '기계구조 최초설계' 일자를 3/13이전 날짜로 지정하여 다시 작업하시기 바랍니다. | 20260313190727 | 20260318092919 | 202603 | 202603
03671 | RLS | 기계 |  | 2035847 | 서지호 | 김영환 | N28111L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 1. CAL_NEXBRAND_CMT - N28111L01 현장 Fan Hole 수량 주석 반영되지 않고 있습니다. 해당 사양 Fan Hole 수량 주석 확인 부탁드립니다. | FAN HOLE 수량 관련 비표준 주석 출력 건은 추가 검토가 필요하여 임시 반려 처리합니다. 검토 완료 후 재처리할 예정입니다. | 20260312152936 | 20260522135606 | 202603 | 202605
03658 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N27211L01 [QN27211L012793] | 수배로직 | 기타 | 시급 | [JQPR 대책] 1. 당현장 NEX-G & CCTV 적용 & FAN 2EA 적용됨. 2. CCTV로 인하여 FAN SUPPORT가 전면측으로 75mm 이동되며 FAN SUPPORT와 ISOLATION ASSY간 간섭 발생됨. 3. 하기와 같은 조건일 경우 입력오류 메세지 출력되도록 전산반영 요망. 조건 : NEX-G, CCTV : CCTV_UTP, CB-EE<600 출력메세지 : FAN SUPPORT와 ISOLATION ASSY간 간섭 검토할 것. | 전산화 완료. PID -AUTO_EL_ZERR_M3 | 20260311095845 | 20260313133939 | 202603 | 202603
03649 | RLS | 기계 |  | 2030985 | 이민규 | 김영환 | E15528L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 북미현장 GOV TENSION SHEVAE 수배 시, BOM에 다음 주석 추가 요청 관련도면번호: 11610072, 11610110 주석 내용 - 북미현장 SWITCH ASSY (H17,H18) 제외할 것. | 전산화 완료 PID -A116A | 20260310160858 | 20260323144102 | 202603 | 202603
03648 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 213394L01 | 정합성검토 | 전산화율 향상 | 시급 | 요청번호 : 03604 에서 정합성 체크가 발생하도록 요청하였으나, 주석에 하기 문구가 출력되고 있습니다. 주석에 하기 문구 출력이 아닌 정합성 체크 시, 발생하는 문구로 발생하도록 조치 요청드립니다. "SAFETY GUARD 높이 확인 할 것" 첨부 예시 참고 | 전산화 완료. (03604 건은 롤백) PID -BOM_B121A | 20260310154028 | 20260312164609 | 202603 | 202603
03645 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | E15716L04 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 하기 조건에서 TOE GUARD 수배로직 (자재번호 및 주석) 추가 요청드립니다. (사유 : 누드용 호기일 경우, TOE GUARD 비표준 제작진행 필요) PID 'EL_PC371A02' 에서 25번 줄 PID (TOE GUARD 수배로직) 용도 : ND & NH 일 경우 추가하여 출력 TOE GUARD 자재번호 :37110086G9100 수배 PID 'C371A02' 에서 10번줄 PID 이전에 용도 : ND & NH 일 경우 추가하여 출력 : - DWG. 37110057 적용하되, 하기 참고하여 제작할 것. | 전산화담당자가 기입하는 란입니다. 작업담당자만 기입 가능합니다. | 20260310112412 | 20260422092801 | 202603 | 202604
03621 | RLS | 기계 |  | 2033984 | 정선우 | 김영환 |  | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 다지트 C-DOOR SE500 이중자재 (33100786)생성 건 로직 반영 요청 조건 :글라스스틸 SE500 풍음대책 이중구조(이중구조, 이중기밀구조) 적용시 해당 도어 수배 주석상 SE500 타입 출력 유무는 검토 필요 | 전산화 완료. (이지은M) PID -E331A | 20260305163901 | 20260423135942 | 202603 | 202604
03620 | RLS | 기계 |  | 2033984 | 정선우 | 김영환 |  | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 글라스스틸 BACK PAINTED GLASS 재질추가건 GLASTL_MATTE GK GLASTL_METALEX GL 첨부엑셀 참고하시어 로직 반영 부탁드립니다. | 이지은M 처리완료 | 20260305163651 | 20260422172528 | 202603 | 202604
03604 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 212798L01 | 정합성검토 | 품질향상 | 시급 | TM:GY20, GY25, GY35, GY40, GY55 및 영업사양 천장구출구 'Y' 입력 시, CAR FRAME (블록넘버:B121A) 의 주석에서 'EH' 단어가 없을 경우, 하기와 같은 정합성검토 문구 발생하도록 전산 요청 "SAFETY GUARD 높이 확인 할 것" | 전산화 완료. (북미 현장은 제외) PID -B121A | 20260303085444 | 20260304162040 | 202603 | 202603
03601 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | 209030L13 양주 옥정 물류창고1BL (PLAN-C 7-2-2-3 NEX-MRL TM BED ASSY 관련) | 수배로직 | 기타 | 시급 | 1. PLAN-C 7-2-2-3 NEX-MRL TM BED ASSY 2. 요청사항 : C+HQ 자재번호로 로직구성(기존 자재번호를 대체함. 첨부메일 참조) > 3/3 오픈으로 협의 완료 (이한모 팀장) | 전산화 완료. (3/3 적용) | 20260227153357 | 20260306145350 | 202602 | 202603
03596 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | E15227L06 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 1. 선박팀 요청 (첨부메일 참조할것) 2. CUSTOMER = HD 일 경우, 15kg subweight 수배할것. (자재는 전산요청번호 "03595" 참조할것) 또한, 재고소진후에는 모두 15kg subweight 로 모두 변경할것. 3. 첨부파일 참조 바랍니다. | 전산화 완료하였습니다. PID -SH_PB181B -SH_B181B | 20260226194812 | 20260319135636 | 202602 | 202603
03581 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | [북미수출용] 전산 요청 건 E15790L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 자재명 : NAME PLATE 자재번호 : HX001DS3H0100 블럭넘버 : B185A01 수배 수량을 아래와 같이 2EA만 수배되도록 변경 요청드립니다. AS - IS MAIN ROPE 본수 + GOV 본수 TO - BE MAIN ROPE 용 1EA + GOV ROPE 용 1EA | 전산화 완료. PID -B185A01 | 20260226130605 | 20260303141045 | 202602 | 202603
03572 | RLS | 기계 |  | 7003286 | 전동근 | 김영환 | 210955L01 | 미품목 | 전산화율 향상 | 시급 | 210955L01, L02 분당서울대 병원 교수동 현장 HATCH DOOR 자재 미품목 발생되어 수배로직 검토 요청드립니다. | 해당현장에 수배되는 HATCH DOOR ASSY의 자재가 채번되어 있지 않았었습니다. 현재 채번 완료(품번: 37510732G14RE) | 20260225161324 | 20260305144044 | 202602 | 202603
03548 | RLS | 기계 |  | 2037319 | 양예림 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | COMPEN CHAIN GUIDE 전산화 요청드립니다. RGS 이외 적용시 변동X(18910306G**) RGS 적용시 18910772G** 적용 (G넘버 이전과 동일) | 전산화 완료. PID -B189A01 -EL_PB189A01 | 20260223083722 | 20260402132440 | 202602 | 202604
03540 | RLS | 기계 |  | 2036428 | 윤동휘 | 김영환 | 208895L01 | 수배로직 | 품질향상 | 시급 | UC METAL CAR DOOR 인 경우 (350J=Y) 용 CAR SILL이 수배되도록 변경 요청드립니다. (PID : CAL_C_DOOR_350J, 첨부 엑셀 참고) | 전산화 완료. PID -CAL_C_DOOR_350J | 20260212184221 | 20260305162457 | 202602 | 202603
03534 | RLS | 기계 |  | 2032325 | 김현태 | 김영환 | 212716L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 하기 조건에서 CAR FRAME 수배 시, 하기 주석이 출력되도록 조치 부탁드립니다. PID : B121A EL_ETM ,?GY55? EL_AUSE ,ND,NH EL_BWALLT ,T19,T30_SD1 L_CMT - STILE DWG.: 12100242H02 PLATE는 부착하지말 것. | 전산화 완료. PID -B121A | 20260212150648 | 20260323141118 | 202602 | 202603
03522 | RLS | 기계 |  | 2037319 | 양예림 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | NEX MRL 확장 전망/누드 전산화 요청드립니다. 첨부파일 참고하시어 PICK_B120A_OB 로직 32열에 추가 부탁드립니다. | 전산화완료. PID -PICK_B120A_OB | 20260211153150 | 20260310104635 | 202602 | 202603
03497 | RLS | 기계 |  | 2036274 | 유형근 | 김영환 | 211678 | 수배로직 | 기타 | 시급 | - FLUSH TYPE 잠, 도어 영업사양 관련 로직 변경 1. JAMB종류 = FLUSH or 특수도어=FLUSH 두 영업사양 모두 FLUSH로 사양입력되어야 합니다. 2. 각 영업사양이 서로 연관되어 있지 않아 문제가 발생하였습니다. 3. 한개 사양이라도 FLUSH가 아닐 시, 오류메시지 및 일반 사양(잠, 도어)가 수배 되지 않도록 로직 변경 요청드립니다. | 2026.03.10에 층별에러메시지로 적용되어 있음 PID- AUTO_EL_ZERR_M4 | 20260209160729 | 20260401084759 | 202602 | 202604
03441 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | 209030L13 양주 옥정 물류창고1BL (PLAN-C 7-2-2-3 NEX-MRL TM BED ASSY 관련) | 수배로직 | 기타 | 시급 | 1. PLAN-C 7-2-2-3 NEX-MRL TM BED ASSY 2. 요청사항 : C+HQ 자재번호로 로직구성(기존 자재번호를 대체함. 첨부메일 참조) | 사유: 모델 인증서 갱신 필요 | 20260203102622 | 20260204155743 | 202602 | 202602
03435 | RLS | 기계 |  | 2034905 | 유성빈 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | 북미 DUTY 확장에 따른 2SSO 전산화 요청 드립니다. 기존에 요청드렸던 新전산 작업요청(설계팀) [02948] 의 경우 2SSO, JJ=4ft(1219mm), CA=5FT(1545mm) 조건에서 WORKING DWG.으로 수배되게 하였으나 도면화 작업이 완료되어 기존 요청 전산화는 롤백 부탁드리며, 해당 전산화로 반영 요청드립니다. (첨부파일 참고) | 전산화 완료. (기존 요청번호 02948 롤백) PID -E131A -EL_PE131A | 20260202215511 | 20260310153822 | 202602 | 202603
03429 | RLS | 기계 |  | 2035162 | 임태윤 | 김영환 | 기종 관계 X | 수배로직 | 원가절감 | 보통 | [SGS] PLAN-C, Subsystem 프로젝트의 수배로직 변경 요청의 건 해당 아이템은 [Subsystem SGS 1차 도입 아이템 대하여] 본사 도면(중국 현지화 도면 개정)으로 중국 생산 수배로직 변경을 요청함. 1. 첨부 수배자료(CAGE PART_Ordering Manual_26.02.02_R4)의 해당 아이템 Sheet 참고 2. 수배 자료 구성 : 첨부된 엑셀과 같이 수배 로직의 모든 행을 AS-IS, TO-BE 로 구성하였으며, TO-BE 의 노란색 음영을 참고하시어 [수배로직 변경] 진행 부탁드립니다. 3. 본사 자재번호 맨 앞에 ‘C’만 붙여 신규 채번한 자재를 1:1 수배로직 변경 4. 설계 적용일 : ‘26.03.03 (화) 5. 코드 : [EL_PB126A01] (해당 코드 모든/대부분 자재의 수배 로직이 변경되므로, 타 부서의 로직 변경 의뢰 시 본 프로젝트의 방향과 일치하도록 협의하여 진행해야 할 것으로 판단됩니다.) 6. 도면 완료 예상 시기 : [‘26.02.02] (한국 도면번호 그대로, 도면 버전(현지화)만 개정 후 적용하므로 전산화 프로세스에는 차질 없을 것으로 예상됩니다.) 7. 이슈 사항 : 해당 아이템은 품질 검증 (ISIR) 진행 중이므로, 품질 검증 완료 시 바로 적용될 수 있도록 전산화 준비 부탁드립니다. 2차 진행(ISIR 필요) 는 금번 전산화 완료 후 추가적으로 실시할 예정이니 참고 부탁드립니다. | 해당 건 DROP로 인하여 반려처리. | 20260202130854 | 20260414170041 | 202602 | 202604
03426 | RLS | 기계 |  | 2035162 | 임태윤 | 김영환 | 기종 관계 X | 수배로직 | 원가절감 | 보통 | [GUIDE SHOE ADAPTOR] PLAN-C, Subsystem 프로젝트의 수배로직 변경 요청의 건 해당 아이템은 [모든 자재를] 본사 도면(중국 현지화 도면 개정)으로 중국 생산 수배로직 변경을 요청함. 1. 첨부 수배자료(CAGE PART_Ordering Manual_26.02.02_R4)의 해당 아이템 Sheet 참고 2. 수배 자료 구성 : 첨부된 엑셀과 같이 수배 로직의 모든 행을 AS-IS, TO-BE 로 구성하였으며, TO-BE 의 노란색 음영을 참고하시어 [수배로직 변경] 진행 부탁드립니다. 3. 본사 자재번호 맨 앞에 ‘C’만 붙여 신규 채번한 자재를 1:1 수배로직 변경 4. 설계 적용일 : ‘26.03.03 (화) 5. 코드 : [EL_PB126C01] (해당 코드 모든/대부분 자재의 수배 로직이 변경되므로, 타 부서의 로직 변경 의뢰 시 본 프로젝트의 방향과 일치하도록 협의하여 진행해야 할 것으로 판단됩니다.) 6. 도면 완료 예상 시기 : [‘26.02.02] (한국 도면번호 그대로, 도면 버전(현지화)만 개정 후 적용하므로 전산화 프로세스에는 차질 없을 것으로 예상됩니다.) | 전산화 완료.(3/3 적용) | 20260202130632 | 20260306145435 | 202602 | 202603
03424 | RLS | 기계 |  | 2035162 | 임태윤 | 김영환 | 기종 관계 X | 수배로직 | 원가절감 | 보통 | [RGS COVER] PLAN-C, Subsystem 프로젝트의 수배로직 변경 요청의 건 해당 아이템은 [모든 자재를] 본사 도면(중국 현지화 도면 개정)으로 중국 생산 수배로직 변경을 요청함 1. 첨부 수배자료(CAGE PART_Ordering Manual_26.02.02_R4)의 해당 아이템 Sheet 참고 2. 수배 자료 구성 : 첨부된 엑셀과 같이 수배 로직의 모든 행을 AS-IS, TO-BE 로 구성하였으며, TO-BE 의 노란색 음영을 참고하시어 [수배로직 변경] 진행 부탁드립니다. 3. 본사 자재번호 맨 앞에 ‘C’만 붙여 신규 채번한 자재를 1:1 수배로직 변경 4. 설계 적용일 : ‘26.03.03 (화) 5. 코드 : [EL_PB126A99] (해당 코드 모든/대부분 자재의 수배 로직이 변경되므로, 타 부서의 로직 변경 의뢰 시 본 프로젝트의 방향과 일치하도록 협의하여 진행해야 할 것으로 판단됩니다.) 6. 도면 완료 예상 시기 : [‘26.02.02] (한국 도면번호 그대로, 도면 버전(현지화)만 개정 후 적용하므로 전산화 프로세스에는 차질 없을 것으로 예상됩니다.) | 전산화 완료.(3/3 적용) | 20260202130502 | 20260306145522 | 202602 | 202603
03339 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N27920L02 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 32115139G9400 CEILING ASSY의 STEEL PLATE 주석 로직이 E321A_13으로 기재되어 있으나, 일반적으로 CEILING은 E321A_15가 적용됩니다. E321A_13 : AAxBB SIZE가 입력됨. E321A_15 : CA+38 x CB+38 SIZE가 입력됨. 해당 자재번호 외에도 오기입된 부품들이 있는 것으로 사료되오니, 검토 후 일괄 수정 반영 부탁드립니다. | 해당 건 부품BOM 수량 및 주석 수정 완료. | 20260121161207 | 20260428100409 | 202601 | 202604
03323 | RLS | 기계 |  | 2024446 | 곽민철 | 김영환 | 205832L07 | 입력오류메시지 | 기타 | 시급 | 1. 조건 - 속도 180m/min and 위스퍼 체인 적용 and ETS 미적용 and 오버헤드 6450mm 미만일 경우 2. 요청 - 출력 메시지 : - 카 상부 주행거리 부족으로 카운터 런바이 300mm 적용되어야 하므로, 기술 영업, PM 내용 공유 할 것. | 전산화 완료. PID- AUTO_EL_ZERR_M3 | 20260120105016 | 20260120170918 | 202601 | 202601
03308 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N27852L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | CDS14_1, CDS34, CDS54_1 천장의 SMALL FAN 적용 조건에 NEX-G는 별도 구분이 필요하여 하기 로직 추가반영 부탁드립니다. 하기 조건 만족시, FAN 수배로직과 CEILING 주석부 모두 SMALL FAN으로 통일되어 반영되도록 전산반영 부탁드립니다. (CDS19_1의 경우, 추후 서지호M와의 협의 내용 바탕으로 반영 부탁드립니다. 본 작업요청에서는 제외하겠습니다.) [EL_PE321A06 FAN 수배로직 로직 LINE 53 밑에 추가] 조건 EL_BCL : ,CDS14_1,CDS34_1,CDS54_1 [$ {EL_ECCB}-{EL_ECEE} $] : <514 EL_PE321A21_2 : N IONFAN : ,Y,N EL_DCFQ : N EL_DSETUP : !OT_GEN2 EL_ABRAND : ,NEX_MRL,NEX_MR EL_ASPSCD : KC01 KEY EL_PE321A06 : 32113378G0100 FAN_TYPE : SMALL [CAL_NEXBRAND_CMT LINE 115 밑에 추가] 조건 EL_ABRAND : ?NEX? EL_ASPSCD : KC01 EL_BCL : ,CDS14_1,CDS34_1,CDS54_1 EL_ACAPA : <1150 EL_DCFQ : N FAN_TYPE : SMALL EL_DCAIR : N [$ {EL_ECCB}-{EL_ECEE} $] : <514 KEY L_CMT : - SMALL FAN 적용되므로 FAN SUPPORT 및 FAN HOLE COVER SMALL FAN용 적용할 것. [CAL_NEXBRAND_CMT LINE 150 조건 수정] [$ {EL_ECCB} - {EL_ECEE} + 130 $] <635 -> [$ {EL_ECCB}-{EL_ECEE} $] : <514 | 전산화 완료하였습니다. PID- EL_PE321A06 CAL_NEXBRAND_CMT | 20260115105643 | 20260122160947 | 202601 | 202601
03268 | RLS | 기계 |  | 2009846 | 이창희 | 김영환 | 206663L01 | 수배로직 | 품질향상 | 보통 | 1. 승강로 사다리용 T-CABLE PROTECTOR 수배 도번 변경 - 도번 12810006 G** (승강로벽 고정형) -> 18910471 G** (레일 고정형) 2. 도번 12810006 자재번호 비활성화 이유 : 현장 문제에 따른 제안 | 12810006와 18910471는 형상 차이가 있어. 1:1 매칭으로 도번 변경이 어렵습니다. 추가 검토하여 재상신 요청드립니다. | 20260109093934 | 20260522103456 | 202601 | 202605
03261 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | N27686L01 | 수배로직 | 기타 | 시급 | 현재 NEX-G 현장에 WALL LED 사양이 기입되었을 경우, KICK PLATE HOLE DWG.이 SPECIFY로 출력되고 있습니다. 위 조건의 경우, 하기와 같이 주석이 출력되도록 전산 반영 부탁드립니다. 조건 1: WALL LED=LD_B11C (EDGE LIGHTING) 주석 : - KICK PLATE HOLE DWG = {WALL LED가 없을때 출력되는 KICK PLATE HOLE DWG.} [SIDE&FRONT], K12011042G93 [REAR] 조건2 : WALL LED=LD_B11C (LIGHTING TRIM) 주석 : - KICK PLATE HOLE DWG = {WALL LED가 없을때 출력되는 KICK PLATE HOLE DWG.} [SIDE&FRONT], K12011042G91 [REAR] | 전산화 완료. PID -B120A | 20260108152919 | 20260323105000 | 202601 | 202603
03256 | RLS | 기계 |  | 2035847 | 서지호 | 김영환 | 212723L01 | 수배로직 | 전산화율 향상 | 시급 | 조건 생산 거점(EL_ASPSC} = 국내+상해(KC01) 천장 종류(EL_BCL) = CDS19_1 CAR 에어컨(EL_DCAIR) : !(?ACCH?,?EVAP?,?CHC?) 상세 조건 : CB-EE < 510 1. 전산화 요청번호 03192, 03200에서 수배되던 Small Fan 적용 원복.(Small Fan 미적용으로 원복) 2. 하기 기존 문구 삭제 - ISOLATION PAD BRACKET : VC13522G01/G02 각 2SET 적용 (KE=??) - ISOLATION ASSY 는 32111882G0900 변경 적용 (TAP PLATE=354mm) - 32112235 FAN HOLE COVER 따냄 치수 201/201로 변경 가공할 것. - CELING PLATE 도면 상 DETAIL OF 'B" 측면 따냄 치수 [B1]=[B2]=220 으로 적용 제작할 것. 3. 하기 문구 추가 *V0004612 적용 하되, 하기 내용 따를 것. (1). ISOLATION ASSY 는 32111882G1000 (TAP PLATE=354mm) 변경 적용. ('KE관련 문구') (2). CELING PLATE 도면 상 DETAIL OF 'B" 측면 따냄 치수 [B1]=[B2]=180으로 적용 제작할 것. (3). CELING PLATE 도면 상 DETAIL OF 'B" 측면 따냄 높이 60mm 적용 제작할 것. (4). 32112235 FAN HOLE COVER는 중앙부 따냄 미적용할 것. 상기 'KE 관련문구'는 하기와 같은 조건으로 추가할 것. 조건 1 : EL_ECBG - EL_ECCA >= 65 변수 : {K4}는 CAL_NEXBRAND_CMT의 K4 활용. 'KE 관련문구' = (KE = {K4}, KF={K4+20}로 변경 적용.) 조건 2 : EL_ECBG - EL_ECCA < 65 'KE 관련문구' = (KE = 15, KF=35, 2-D10x40 SLOTS -> 2-D10x20 SLOTS로 변경 적용.) 4. 하위자재 수배 및 공사주석 변경 32111882G1000 2ea 수배 주석 하기와 같이 변경 - ISOLATION PAD BRACKET : (KE=??) | 전산화 완료. PID - E321A16 CAL_CEILING_ISOBRKT_CMT CAL_NEXBRAND_CMT E321A_32 | 20260108115041 | 20260114102505 | 202601 | 202601
03246 | RLS | 기계 |  | 2031388 | 박현수 | 김영환 | 211830L02 | 수배로직 | 기타 | 시급 | CEILING 주석부에 FAN HOLE 가공 주석이 상이한 내용으로 2줄 출력되었습니다. 일반 FAN용 주석과 SMALL FAN용 주석이 모두 적용되고 있습니다. NEX-G의 경우, BB-EE값에 따라 SMALL FAN으로 수배되고 있으나, 천장 종류가 ?CDS? 일때만 SMALL FAN이 적용되도록 전산 수정 반영 부탁드립니다. CEILING 주석과 FAN 수배로직 모두 수정반영 부탁드립니다. NEX-G, [$ {EL_ECCB} - {EL_ECEE} - 510 $] <0, 천장 : ?CDS? -> SMALL FAN NEX-G, [$ {EL_ECCB} - {EL_ECEE} - 510 $] <0, 천장 : !?CDS? -> NORMAL FAN | 전산화 완료. 요청번호(03256) 연계 건으로 처리 완료하였습니다. 조건 값은 서지호M과 협의한 결과 아래와 같이 변경되었으니 참고하시기 바랍니다. 변경 전: CB-EE < 510 변경 후: CB-EE < 514 | 20260107090529 | 20260126165255 | 202601 | 202601
03241 | RLS | 기계 |  | 2034026 | 유진환 | 김영환 |  | 수배로직 | 기타 | 시급 | OMNI社 BUFFER (HYC-105M-3500 ) 재고소진을 위한 수배로직 변경 요청의 건입니다. 1) 요청내용: CAL_BUFON_EL(ver.12)의 LINE16을 LINE18 뒤로 이동하여 재고소진 대상 버퍼가 우선 수배 되도록 변경 2) 적용일정: 1/9 설계분 부터 3) 첨부: 재고소진 관련 회의록 | 전산화 완료. PID: CAL_BUFON_EL CAL_BUFCWTON_EL | 20260106110226 | 20260109090318 | 202601 | 202601
03236 | RLS | 기계 |  | 2027151 | 김원희 | 김영환 | E15306L03 | 수배로직 | 품질향상 | 시급 | SH_PA116A ◆ A116A GOV TENSION SHEAVE (CAR,SHIP) SH_PA116B ◆ A116B GOV TENSION SHEAVE (CWT,SHIP) (CAR, CWT 동일) EL_ECGV=DG200 현장도 116B0010G0100 수배되도록 전산화 요청드립니다. 사유: 11610126G0100 : 사용 불가 | 전산화완료. PID - SH_PA116A | 20260105181807 | 20260106160700 | 202601 | 202601